## Planilha2
Backlog Sprint
Requisitos |  | Descrição | Classificação | Tipo (Funcional/Não funcional) | Tamanho | Tamanho(#) | Sprint
Site - Home | Página inicial | Primeira página que o usuário irá ter acesso | Importante | Não funcional | M | 8 | SP02
Site - Login | Inputs do Login | Irá pedir o CNPJ, E-mail e Senha do usuário | Essencial | Funcional | PP | 3 | SP02
| Botão de Entrar | Será responsável por fazer o login do usuário | Essencial | Funcional | PP | 3 | SP02
| Botão de Home | Botão responsável por redirecionar o usuário para a página Home | Importante | Funcional | PP | 3 | SP02
Site - Cadastro | Inputs de Cadastro | Irá pedir o CNPJ, nome completo, senha, E-mail, telefone e logradouro do usuário | Essencial | Funcional | PP | 3 | SP02
| Checkbox de "concordo com os Termos e condições" | Responsável por mostrar que o usuário aceita os termos de uso | Importante | Funcional | PP | 3 | SP02
| Botão de Cadastrar | Responsável por fazer o cadastro do usuário | Essencial | Funcional | PP | 3 | SP02
| Botão de Home | Botão responsável por redirecionar o usuário para a página Home | Importante | funcinal | PP | 3 | SP02
Site - Fale Conosco | Inputs das informações pedidas | Responsáveis por receber as informações e a mensagem final do usuário | Importante | Funcional | PP | 3 | SP02
| Botão de Enviar | Responsável por enviar a mensagem do usuário para a central de atendimento | Importante | Funcional | PP | 3 | SP02
| Inputs das informações pedidas pela simulação | Será pedido o E-mail do usuário, Telefone e a descrição do motivo do contato | Essencial | funcinal | PP | 3 | SP02
Site - Simulação | Botão "Fazer Simulação" | Redirecionará o usuario para o nosso simluador financeiro | Essencial | Funcional | PP | 3 | SP02
| Tela dos resultados da simulação | Local onde serão exibidos os resulados da simulação | Essencial | Não funcional | P | 5 | SP02
Site - Dashboard | Quanto tempo demora para uma vaga ser ocupada após a saida de um automóvel | Exibe os dados capturados pelo sensor | Essencial | Não funcional | P | 5 | SP02
| Botao de Home | Botão responsável por redirecionar o usuário para a página Home | Importante | Funcional | P | 5 | SP02
Banco de dados na VM |  | Nossa aplicação ficara hospedada em uma VM( Maquina virtual) | Essencial | Não funcional | G | 13 | SP02
| Modelagem do banco de dados | Criar a modelagem de acordo com as relações 1-N das tabelas dentro do MySQL. A tabela empresa terá um relação 1-N com a tabela estacionamento, essa tabela terá uma relação 1-n com a tabela de sensor. A tabela empresa terá uma relação 1-1 com a tabela usuário. A tabela usuario terá uma relação 1-N com a tabela de suporte tecnico | Essencial | Não funcional | G | 13 | SP02
API's |  | Configuração da API e integração com todo o sistema | Essencial | Não funcional | GG | 21 | SP02
Arquitetura técnica |  | Criação da arquitetura técnica de acordo com o que estamos criando durante nossa solução | Importante | Não funcional | P | 5 | SP02