## Planilha1
id | Requisitos |  | Descrição | Classificação | Tipo | Tamanho | Tamanho(#) | Sprint
#001 | Site - Home | Página inicial | Primeira página que o usuário irá ter acesso | Importante | Não funcional | M | 8 | SP02
#002 | Site - Login | Inputs do Login | Irá pedir o CNPJ, E-mail e Senha do usuário | Essencial | Funcional | PP | 3 | SP02
#003 |  | Botão de Entrar | Será responsável por fazer o login do usuário | Essencial | Funcional | PP | 3 | SP02
#004 |  | Botão de Home | Botão responsável por redirecionar o usuário para a página Home | Importante | Funcional | PP | 3 | SP02
#005 |  | Função "Esqueci minha senha" | Maneira do usuário recuperar a senha dele caso ele se esqueça | Desejável | Funcional | M | 8 | SP03
#006 | Site - Cadastro | Inputs de Cadastro | Irá pedir o CNPJ, nome completo, senha, E-mail, telefone e logradouro do usuário | Essencial | Funcional | PP | 3 | SP02
#007 |  | Checkbox de "concordo com os Termos e condições" | Responsável por mostrar que o usuário aceita os termos de uso | Importante | Funcional | PP | 3 | SP02
#008 |  | Botão de Cadastrar | Responsável por fazer o cadastro do usuário | Essencial | Funcional | PP | 3 | SP02
#009 |  | Botão de Home | Botão responsável por redirecionar o usuário para a página Home | Importante | funcinal | PP | 3 | SP02
#010 | Site - Fale Conosco | Inputs das informações pedidas | Responsáveis por receber as informações e a mensagem final do usuário | Importante | Funcional | PP | 3 | SP02
#011 |  | Botão de Enviar | Responsável por enviar a mensagem do usuário para a central de atendimento | Importante | Funcional | PP | 3 | SP02
#012 |  | Inputs das informações pedidas pela simulação | Será pedido o E-mail do usuário, Telefone e a descrição do motivo do contato | Essencial | funcinal | PP | 3 | SP02
#013 | Site - Simulação | Botão "Fazer Simulação" | Redirecionará o usuario para o nosso simluador financeiro | Essencial | Funcional | PP | 3 | SP02
#014 |  | Tela dos resultados da simulação | Local onde serão exibidos os resulados da simulação | Essencial | Não funcional | P | 5 | SP02
#015 | Site - Dashboard | Quanto tempo demora para uma vaga ser ocupada após a saida de um automóvel | Exibe os dados capturados pelo sensor | Essencial | Não funcional | P | 5 | SP02
#016 | Site - Serviços | Diagrama de negócios | Diagrama responsável por mostrar ao cliente como funcionará nosso serviço | importante | Não funcional | G | 13 | SP01
#017 |  | Botao de Home | Botão responsável por redirecionar o usuário para a página Home | Importante | Funcional | P | 5 | SP02
#018 | Banco de dados na VM |  | Nossa aplicação ficara hospedada em uma VM( Maquina virtual) | Essencial | Não funcional | G | 13 | SP02
#019 | Banco de dados -Tabelas | Tabela 1 | Cliente - terá armazenado: nome completo, telefone, endereço, CNPJ, e-mail e quantidade de estacionamentos | Essencial | Funcional | M | 8 | SP01
#020 |  | Tabela 2 | Suporte - será armazenado o email do usuário, o telefone e a mensagem enviada | Essencial | Funcional | M | 8 | SP01
#021 |  | Tabela 3 | Login - diante do que foi armazenado no cadastro, será armazenado o CNPJ, email e senha do usuário, tendo nela uma chave estrangeira responsável pela identificação do usuário, vinda da Tabela 2 | Essencial | Funcional | M | 8 | SP01
#022 |  | Tabela 4 | Estacionamento - irá armazenar o nome do estacionamento, o endereço, o CNPJ e a capacidade de vagas, conjunto da chave estrangeira de identificação do usuário | Essencial | Funcional | M | 8 | SP01
#023 |  | Tabela 5 | Sensor - será armazenado o estado da vaga (livre ou ocupada), o horário de entrada, o horário de saída e o dia que foi coletada a informação. Além disso, há uma chave estrangeira vinda da tabela do estacionamento, para a indentificação de tak | Essencial | Funcional | M | 8 | SP01
#024 |  | Modelagem do banco de dados | Criar a modelagem de acordo com as relações 1-N das tabelas dentro do MySQL. A tabela empresa terá um relação 1-N com a tabela estacionamento, essa tabela terá uma relação 1-n com a tabela de sensor. A tabela empresa terá uma relação 1-1 com a tabela usuário. A tabela usuario terá uma relação 1-N com a tabela de suporte tecnico | Essencial | Não funcional | G | 13 | SP02
#025 | API's |  | Configuração da API e integração com todo o sistema | Essencial | Não funcional | GG | 21 | SP02
#026 | Sensor Arduino | Sensor | Sensor de bloqueio responsável por identificar a presença de carros e captar os dados necessarios | Essencial | Funcional | M | 8 | SP01
#027 |  | Arduíno R3 | Para a aplicação da solução nós utilizaremos uma placa Arduíno R3, que ficara responsável por testar o código e simular um ambiente | Essencial | Funcional | GG | 21 | SP01
#028 |  | Gráficos no Arduíno IDE | Através do aplicaivo "Arduíno IDE", será capturado as informações do sensor, mostrando também um gráfico de acordo com o que foi recebido | Essencial | Não funcional | M | 8 | SP01
#029 | Calculadora | Calculadora em HTML e JS, estilizada com CSS | Na parte HTML, será feito o esqueleto, com as inputs e o botão. No JavaScript, será trabalhado a conta que será feita por trás dos dados inseridos pelo usuário. E no CSS será feita uma estilização de acordo com o branding da empresa | Essencial | Funcional | GG | 21 | SP01
#030
#031 |  |  | Na calculadora, será realizado um calculo a partir das informações que o usuário inserir, sendo elas a quantidade de vagas no estacionamento, a média de vagas ocupadas, o preço por hora e o adicional por hora. Diante disso, se calcula a receita diária, semanal e mensal, calculando também as mesmas conjunto da solução da ParkWise.
#032 | Desenvolvimento | Padronização das linguagens utilizadas no desenvolvimento do projeto (Web e Banco de dados) | Para uma melhor atuação no desenvolvimento do projeto é importante que haja uma padronização nas linguagens. Para assim, evitar futuras complicações durante a manutenção | Importante | Não funcional | M | 8 | SP03
#033 |  | Portabilidade com diferentes navegadores | Nossa aplicação deverá ser compatível com os navegadores mais utilizados da atualidade. (Fire fox, Chrome, Safari, Brave, Opera e Microsoft Edge) | Importante | Não funcional | M | 8 | SP03
#034 | Arquitetura técnica |  | Criação da arquitetura técnica de acordo com o que estamos criando durante nossa solução | Importante | Não funcional | P | 5 | #NAME?

## graficos
pontos | sprint | semana
18 | 1 | 1
22 |  | 2 | TOTAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
22 |  | 3 | 111 | Pontos | 29 | 27 | 26 | 26 | 0
24 |  | 4 |  | Estimativa | 30 | 26 | 28 | 24 | 0
25 |  | 5
29 | 2 | 1
27 |  | 2 | TOTAL
26 |  | 3 | 108
26 |  | 4
22 | 3 | 1
22 |  | 2 | TOTAL
25 |  | 3 | 24
27 |  | 4
29 |  | 5