## Planilha1
id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1- Baixa 2- Média 3- Alta | Impacto (I) 1- Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de risco (I x P) | Ação -Evitar -Mitigar | Como?
1 | Tempo estimado para finalização da sprint | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Ter uma organização adequada para que, no tempo estimado, ser possível realizar todas as tarefas.
2 | Saida de integrantes do time | 1 | 2 | 2 | Evitar | Mesmo que seja pouco provável que aconteça, a saida dos integrantes pode acabar afetando o desenvolvimento e organização do projeto como um todo, pois, todos temos responsabilidades e tarefas que estão direcionadas a cada membro do time e isso sobrecarregaria os outros membros.
3 | Imprevistos com as ferramentas utilizadas para gestão, desenvolvimento e comunicação entre os integrantes | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Ter um cuidado diante das ferramentas e tarefas a serem feitas, procurando sempre se comunicar diante mudanças e sempre melhorar o desempenho diante delas.
4 | Falta de comunicação e proatividade dos membros da equipe | 2 | 3 | 6 | Evitar | Diante do projeto, ter a iniciativa de comunicar dificuldades, mudanças e necessidades que serão precisas.
5 | Pouco empenho na realização das tarefas | 2 | 3 | 6 | Evitar | É de alta importância a realização adequada das tarfeas, então, diante delas, é preciso ter o máximo de empenho.
6 | Ausência de organização do projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | É necessario o mantimento constante da organização, atualizando diariamente o trello e realizando reuniões para a atualização do projeto.
7 | Mau entendimento do projeto e escopo como um todo | 2 | 3 | 6 | Evitar | Para o fluxo adequado do projeto, é necessário o entendimento dele por completo, compreendendo cada conteúdo que for tratado de maneira adequada, para que assim, todos tenham um bom desempenho e consigam ajudar com o desenvolvimento do mesmo.